## WBS v1.1
세렝게티 (WBS) |  |  | 2021-07-29
[6 empty] | 단계마일스톤 |  |  | 단계 하위 Activity
단계 | 활동 | 시작예정일 | 종료예정일 | 일 수 | 진 척 률 | 담당자 | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월 |  |  |  | 비고
[7 empty] | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
[7 empty] | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 11/22 | 11/29 | 12/6 | 12/13 | 12/20 | 12/27
분석 | [착수 단계] | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 12 |  | 세렝게티 | bar: 8월 1주 8/2 to 8월 2주 8/9
1차개발 (1~3순위) | SDK(총10) | bar: 8월 3주 8/16 to 9월 2주 9/13
1.API (6) | bar: 8월 3주 8/16 to 8월 5주 8/30
2.음성 (4) | bar: 9월 1주 9/6
.테스트 | bar: 9월 2주 9/13
열화상감지(5)
1.데이터처리(3)
2.온도(2)
.테스트
파일럿수행
통합테스트 | 1차개발분 통합테스트
인수테스트 | 1차개발분 인수테스트
이행 | 1차개발분 이행
안정화 | 안정화
완료 | 완료
1차이행(9/13)

## 담당자별
1차
|  | 본수 (우선순위별) | [8 empty] | 비고
담당자 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
홍길동 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
홍길순 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
홍길자 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0

## 대상목록
순번 | 메뉴 | 프로그램ID | 프로그램명 | 구분 | 세렝게티
[5 empty] | 개발담당자 | 계획 |  | 실제 |  | 통합테스트 |  | 운영반영 예정일 | 진행상태 | 이슈사항 | 비고
[6 empty] | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일
1 | SDK | SGT_00_001 | 데시보드 | 조회 | 홍길동 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 2021-08-15 | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 단위테스트중
2 | SDK | SGT_01_001 | 고객그리팅 | 등록 | 홍길동 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 2021-08-02 |  |  |  |  | 개발진행중 | 갱신건으로 일정 조율 필요
3 | SDK | SGT_03_001 | 직원상담 | 수정 | 홍길동 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | [5 empty] | 개발완료 |  | 미사용

## 분류
업무 | 프로그램갯수
1, Main | 1
2. Report | 3
3. Popup | 2
합계 | 6

## 프로그램목록
[7 empty] | 계획 |  | 실제
업무명 | 우선순위 | 프로그램ID | 프로그램명 | 구분 | 최초담당자 | 변경담당자 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 진행상태 | 비고 | 이슈사항
Main | 1 | SGT_00_001 | 데시보드 | 조회 | 홍길동 | 홍길동 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 종료
Report | 2 | SGT_01_001 | 고객그리팅 | 등록 | 홍길동 | 홍길동 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 2021-08-02 |  | 진행중
Popup | 3 | SGT_03_001 | 직원상담 | 수정 | 홍길동 | 홍길동 | 2021-08-02 | 2021-08-13 |  |  | 제외